## Hoja1
FASE 1: IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN ESCUELAS Y COMUNIDADES
ACTIVIDAD | TAREAS | RECURSOS MATERIALES | RECURSOS TECNOLÓGICOS | RECURSOS FINANCIEROS | RECURSOS HUMANOS
Identificar escuelas participantes | realizar un diagnóstico de las escuelas. Identificar las escuelas con mayor incidencia de violencia | Cuestionarios de diagnóstico. Información demográfica de las escuelas | Software de análisis de datos. | Presupuesto para el análisis de datos | Equipo de investigación
Diseñar contenido educativo | Re(copilar información relevante. Desarrollar material didáctico | Libros y recursos educativos. material de papelería. Computadoras y software de diseño gráfico | software de diseño gráfico (https://www.adobe.com/mx/products/photoshop/landpa.html?sdid=KQPQY&mv=search&ef_id=EAIaIQobChMIjNTe2uKAhAMVMQetBh1zrwcjEAAYASAAEgLdePD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!534567490784!b!!g!!%2Bphotoshop!11413140129!115418617387&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIjNTe2uKAhAMVMQetBh1zrwcjEAAYASAAEgLdePD_BwE#mini-plans-web-cta-photoshop-card ). software de edición de video (https://www.adobe.com/mx/products/premiere/campaign/pricing.html?sdid=KQPSC&mv=search&--&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo4O-jOSAhAMVCQCtBh17OgHREAAYASAAEgIV3fD_BwE ). material de papelería, computadoras. | Presupuesto para la adquisición de recursos educativos | Equipo de diseño y desarrollo
coordinar horarios y fechas de las sesiones | Contactar las escuelas y acordar horarios. Organizar calendario de sesiones | Calendarios y agendas. Medios de comunicación ( teléfono, correo electrónico). | plataformas de gestión de proyectos y tareas | Presupuesto para la coordinación de horarios | Coordinadores del programa
realizar las sesiones de prevención | Impartir charlas y talleres educativos. Facilitar actividades de participación. | Material didáctico. Equipos audiovisuales. Espacios adecuados para las sesiones. | Proyector y pantalla. Micrófonos y altavoces. software de presentación | Presupuesto para la adquisición de material didáctico | Facilitadores y educadores
FASE 2: FORTALECER LA COLABORACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES LOCALES Y LA SOCIEDAD CIVIL
ACTIVIDAD | TAREAS | RECURSOS MATERIALES | RECURSOS TECNOLÓGICOS | Presupuesto para la logística de reuniones. | RECURSOS HUMANOS
establecer mesas de trabajo y comités de colaboración | Convocar a reuniones y sesiones de trabajo. Definir roles y responsabilidades | Espacios para reuniones. Material de papelería. | Formas de comunicación y colaboración en línea. | Presupuesto para la investigación y análisis de datos. | Representantes de autoridades locales y sociedad civil.
diseñar estrategias conjuntas | analizar la problemática y las necesidades. Identificar acciones y metas comunes. | Información y datos relevantes. Documentos de referencia. | Software de análisis de datos y presentación. | Presupuesto para la implementación de acciones específicas | EPlanificación nálisis y Planificación.
implementar acciones de colaboración | Ejecutar las estrategias y acciones definidas. Monitorear y evaluar los resultados. | Recursos específicos según las acciones (ej, folletos material promocional). | Herramientas de comunicación y seguimiento |  | Equipo de ejecución y monitoreo.
FASE 3: MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN ÁREAS DE ALTO RIESGO
ACTIVIDAD | TAREAS | RECURSOS MATERIALES | RECURSOS TECNOLÓGICOS | RECURSOS FINANCIEROS | RECURSOS HUMANOS
identificar áreas de alto riesgo | Analizar datos de incidencia de violencia. Identificar zonas con mayor incidencia |  | Información y datos de seguridad. Mapas y planos de la localidad (Tehuacán Puebla). | Software de análisis de datos y geolocalización. | Presupuesto para el análisis de datos.
mejorar la iluminación y la infraestructura física | Instalar luces de seguridad en áreas estratégicas. Mejorar la señalización y la infraestructura urbana |  | Luces de seguridad. Señales de tránsito y seguridad. Materiales de construcción | Herramientas y equipos de instalación. | Presupuesto para la mejora de infraestructura.
implementar sistemas de videovigilancia | Instalar cámaras de seguridad en puntos clave. Establecer centros de monitoreo |  | Camaras de seguridad. Equipos de grabación y monitoreo. Infraestructura para los centros de monitoreo | Software de gestión de cámaras y monitoreo. | Presupuesto para la adquisición e instalación de equipos.